## Sheet1
| 2月 | [27 empty] | 3月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
秋吉 | [15 empty] | 敵 | ｽﾃｰｼﾞ | [6 empty] | ｴﾈﾐｰ作成 |  |  | 予備 |  |  | 予備 | ﾌﾟﾚｲｼｰﾝ |  |  | 予備 |  |  |  |  | 最終確認
竹中 | [15 empty] | シーン作成 | [7 empty] | ﾌﾟﾚｲﾔｰ状態 |  | enemy当たり判定 |  |  |  | 予備 | ﾁｭｰﾄﾘｱﾙｼｰﾝ |  |  | 予備
田中 | [15 empty] | ﾌﾟﾚｲﾔｰ | [7 empty] | ﾌﾟﾚｲﾔｰ当たり判定 |  |  | 予備 |  |  | 予備 | 手直し期間
[30 empty] | 進捗報告 | [7 empty] | 完成 | [8 empty] | 発表会